## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 임채현
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
스터디 진행 | 일정표작성 | 2021-06-19 | 2021-06-21 | bar: 6월 19일 to 6월 21일
| html,css 기본(골라듣기), (github) | 2021-06-21 | 2021-06-24 | bar: 6월 21일 to 6월 24일
| javascript, scss | 2021-06-24 | 2021-06-28 | bar: 6월 24일 to 6월 28일
| Srping 기본세팅 | 2021-06-21 | 2021-06-24 | bar: 6월 21일 to 6월 24일
| Srping DB연동 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | bar: 6월 24일 to 6월 28일
| react+redux+typescript | 2021-06-28 | 2021-07-18 | bar: 6월 28일 to 7월 18일
| Spring기초 | 2021-06-19 | 2021-06-28 | bar: 6월 19일 to 6월 28일
| Spring실전 | 2021-06-28 | 2021-07-11 | bar: 6월 28일 to 7월 11일
| 스프링데이터 JPA | 2021-07-11 | 2021-07-18 | bar: 7월 11일 to 7월 18일
개발 | 메인페이지 작성 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | bar: 7월 19일 to 7월 30일
| 야후 기본api로 주식데이터 노출 | 2021-07-24 | 2021-07-30 | bar: 7월 24일 to 7월 30일
| 게시판구현 | 2021-07-31 | 2021-08-12 | bar: 7월 31일 to 8월 12일
| 유저정보(로그인,회원가입,정보수정) | 2021-07-31 | 2121-07-06 | bar: 7월 31일 to 8월 6일
| 유저 이벤트 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | bar: 8월 13일 to 8월 19일
| 관리자 기능 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | bar: 8월 19일 to 8월 25일
| 유저 뱃지기능 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | bar: 8월 19일 to 8월 25일
| 리팩토링 + 기타추가기능 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | bar: 8월 25일 to 8월 31일