## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 이두잇B / PL : 홍길동K
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 6월 | [9 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
기획 | 업무분석(개발항목, 메뉴) | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 완료 | 홍길동K
| 자료조사 및 수집 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 완료 | 홍길동K
| 요구사항 분석 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 완료 | 홍길동K
| 디자인 전략수집 및 컨셉 | 2017-03-08 | 2017-03-10 |  | 홍길동K
| 관리자용 화면설계 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | 홍길동K
| 사용자용 화면설계 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | 홍길동K
| 데이터 관리체계 수립 | 2017-03-14 | 2017-03-31 |  | 홍길동K
| 마케팅 | 2017-03-14 | 2017-03-31 |  | 홍길동K
디자인 | 메인 | 2017-03-17 | 2017-03-20 |  | 김철수D
| 주식분석&추천 | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  | 김철수D
| 투자 아이디어 | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  | 김철수D
| 포토폴리오 | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  | 김철수D
| 트렌드 | 2017-03-27 | 2017-03-31 |  | 김영희D
| 지식&자료방 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 김영희D
| ETF | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 김영희D
| 종목별 페이지 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 김영희D
| 커뮤니티 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 김영희D
포토샵 | bar: 7월 15일 to 7월 20일
일러스트레이터 | bar: 7월 21일 to 7월 26일
인디자인 | bar: 8월 22일 to 8월 23일
어도비XD | bar: 8월 2일 to 8월 10일
스케치/제플린/마블 | bar: 8월 11일 to 8월 12일
프로토파이 | bar: 8월 13일 to 8월 14일
타이포그래피 | bar: 8월 15일 to 8월 21일
라이트룸 | bar: 8월 24일 to 8월 25일
스케치업 | bar: 8월 26일 to 8월 28일
프로크리에이트 | bar: 8월 29일
ux/UI | bar: 7월 27일 to 8월 1일
오토캐드 | bar: 8월 30일 to 8월 31일
퍼블리싱 | 메인 | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  | 홍퍼블D
| 주식분석&추천 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  | 홍퍼블D
| 투자 아이디어 | 2017-03-24 | 2017-03-24 |  | 홍퍼블D
| 포토폴리오 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 홍퍼블D
| 트렌드 | 2017-04-03 | 2017-04-03 |  | 홍퍼블D
| 지식&자료방 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 김리싱K
| ETF | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 김리싱K
| 종목별 페이지 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 김리싱K
| 커뮤니티 | 2017-04-04 | 2017-04-04 |  | 김리싱K
HTML/CSS | bar: 6월 21일 to 6월 25일
SASS(SCSS) | bar: 6월 25일; 7월 7일 to 7월 8일
BootStrap | bar: 6월 26일
JavaScript | bar: 6월 27일; 7월 5일; 7월 9일 to 7월 12일; 7월 14일
TypeScript | bar: 7월 2일 to 7월 3일
React | bar: 6월 28일 to 7월 1일; 7월 13일
개발 | 메인 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |  | 김개발C
| 회원가입 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  | 김개발C
| 상품 리스트 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | 김프로C
| 상품 소개 | 2017-04-05 | 2017-04-07 |  | 김프로C
테스트 | 이용자화면 테스트 | 2017-04-24 | 2017-04-26 |  | 김철수D | bar: 8월 24일 to 8월 26일
| 관리자 화면 테스트 | 2017-04-26 | 2017-04-28 |  | 박센터D | bar: 8월 27일 to 8월 28일